**Հավելված**

 **Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի**

 **մարզի Մեեծամոր համայնքի ավագանու**

 **2021 թվականի փետրվարի 26-ի**

 **N 8-Ա որոշման**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ**

 **ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է համայնքի ղեկավար՝ Ռոբերտ Գրիգորյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 8-Ա որոշմամբ**

 ***Ք․ Մեծամոր 2021 թ.***

**Բովանդակություն**

[**Ներածություն 2**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216763)

[**1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 3**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216764)

[**2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216765)

[**3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021.թ. ծրագիրը**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216766)

[**4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216767)

[**5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**](http://192.168.10.7/upload/DocFlow/EmailExFiles/metodakan%20uxecuyc_0119_103910.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

**Մեծամոր համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:**

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված է համայնքի 2021 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4):**

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2021**

 **թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6):**

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7):**

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:**

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

 **Մեծամոր համայնքը գտնվում է Արմավիրի մարզում և նշանավոր է ատոմային էլեկտրոկայանով: Բնակչության որոշ մասը աշխատում է ատոմային էլեկտրոկայանում, որոշն էլ տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններում և կազմակերպություններում:**

 **Համայնքի տեսլականն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային վիճակը, հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել բարեկարգ, բարեկեցիկ բնակավայր:**

 **Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2021 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:**

**Համայնքի կայուն զարգացման համար տարվա ընթացքում պարտադիր ցուցանիշները հետևյալներն են,**

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)** | **3%** | **2%** |
| **Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)** | **10%** | **10%** |
| **Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)** | **12357** | **12357** |
| **Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)** | **60000, 0** | **40000,0** |
| **Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ)** | **57/110** | **57/110** |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |  |  |  |
| **Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ աշխատանքը ՝ բարելավելով համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը** | **Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, ինչպես նաև մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումից** | **Լավ**  | **գերազանց**  |
| **Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում,** | ***30,7*** | ***40*** |
| ***Ոլորտ 2.******Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |  |  |  |
| **Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ:** | **Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիականպաշտպանությանկազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը** | **բավարար**  | **լավ**  |
| **Տարերային աղետների հնարավոր վտանգների նվազեցման ու հետևանքների վերացման ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների ավելացում (հարցումների հիման վրա)** | **բավարար** | **լավ** |
| ***Ոլորտ 3.*** ***Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |  |  |  |
| **Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանումն ու նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը:** | **Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից**  | **լավ** | **գերազանց** |
|  | **Իրականացնել համայնքում կանաչապատման աշխատանքներ** | **բավարար** | **լավ** |
|  | **Բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների մասնակի նորոգման աշխատանքներ** | **բավարար** | **լավ** |
|  | **Մասնակի նորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ** | **բավարար** | **լավ** |
| ***Ոլորտ 4.*** ***Կրթություն*** |  |  |  |
| **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության**  | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակի բարձրացում,****Աշխատողների աշատավարձի վճարում, շենքային պայմանների բարելավում** | **բավարար** | **լավ** |
| ***Ոլորտ 5.*** ***Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |  |  |  |
| **Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:** | **Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)** | **լավ** | **գերազանց** |
| ***Ոլորտ 6.*** ***Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |  |  |  |
| **Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը:** | **Ունենալ համայնքում մասնակի նորոգված մարզադպրոց** | **բավարար** | **լավ** |
| **Վերանորոգված մարզական կառույցների թիվը** | **0** | **1** |
| ***Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն*** |  |  |  |
| **Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը**: | **Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում,**  | **բավարար** | **լավ** |
| **Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից** | **բավարար** | **լավ** |
| ***Ոլորտ8.*** ***Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |  |  |  |
| **Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:** | **Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)** | **լավ** | **գերազանց** |
| ***Ոլորտ 9.*** ***Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն*** |  |  |  |
| **Ավագանու նիստերի օնլայն հեռարձակման համակարգի ստեղծում** | **Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համակարգից**  | **բավարար** | **լավ** |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **1.** | **վարչապարատի պահպանում,**  | **66450,0** | **Մեծամոր**  |
| **2** | **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | **11470,0** | **Մեծամոր** |
| **Ընդամենը** | **77920,0** |  |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **1.** | **Բնական աղետներից առաջացած վնասների վերականգնում** | **2600,0** | **Մեծամոր** |
|  | **Ընդամենը** | **6300,0** |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **1** | **բնակարանային շինարարություն**  | **106800,0** | **Մեծամոր** |
| **2** | **փողոցների լուսավորում** | **9500,0** | **Մեծամոր** |
| **3** | **Միջհամայնքային փողոցների ընթացիկ և կապիտալ նորոգում** | **24869,6** |  |
|  | **Ընդամենը** | **141169,6** |  |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| **1** | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն** | **126400,0** | **Մեծամոր** |
|  | **Ընդամենը** | **126400,0** |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **1** | **Մշակույթային ծառայություններ** | **25660.0** | **Մեծամոր** |
|  | **ընդամենը** | **25660.0** |  |
|  |
| **1**  | **Մարզադպրոցի պահպանում** | **16600.0** | **Մեծամոր** |
|  | **ընդամենը** | **16600.0** |  |
| **Ոլորտ 7 Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **1** | **Դրամական աջակցություն՝ սոցիալապես անապահով անձանց** | **5000.0** | **Մեծամոր** |
|  | **ընդամենը** | **5000,0** |  |
| **Ոլորտ 8 Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **1** | **Աղբահանում և սանիտարական մաքրում** | **25640.0** | **Մեծամոր** |
|  | **ընդամենը** | **25640.0** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **1․** | **Ներհամայնքային ճանապարհների մասնակի վերանորոգում** |  **20 000. 0** | **ք. Մեծaմոր** |
| **Ընդամենը** | **20 000.0** |  |
|  |
| **Ոլորտ 2. Բնակարանային շինարարություն**  |
| **1.** | **Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կառուցում** | **40 000, 0** | **Ք. Մեծամոր** |
| **2** | **Մանկապարտեզների գազաֆիկացում** | **40 000,0** | **Ք. Մեծամոր** |
|  | **Մանկապարտեզների տանիքների կապիտալ վերանորոգում** | **30 000,0** |  |
| **Ընդամենը** | **110 000** |  |
| **Ընդհանուրը** | **140 000.0** |  |

**Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:**

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի**

 **լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*** .**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ աշխատանքը ՝ բարելավելով համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը**: | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** **1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, ինչպես նաև մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումից****2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում է 30,7 %** |
| **Ծրագիր 1. վարչապարատի պահպանում, «ընդհանուր համայնքային»** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** **Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը,**: | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*.**1**.Բարելավվել Աշխատակազմի բնականոն աշխատանքը ինչպես նաև բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների որակը (2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում- 30,7 %** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **համայնքապետարան** | **2021թ. հունվար – 2021թ. դեկտեմբեր** | **Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են**  |
| ***Միջանկյալ արդյունք*  1****Ապահովվել էաշխատակազմի****բնականոն գործունեությունը:** | ***Ելքային ցուցանիշներ*** ***քանակ, որակ, ժամկետ).*****1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում -** **2. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10 %-ով** **3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10 %-ով** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.*****Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,****Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ** | **Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար** | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմբեր** | **Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են**  |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*** 1. **Աշխատակազմի պահպանություն, աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում**. **2. Համայնքիֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում** **3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում****4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի պահպանում և շահագործում****5. Աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների բարելավում****6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում****7. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում****8. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում****9.Համայնքապետարանի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** **1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ - 20****2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է****3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4****4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ -3****6.Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք –առկա է****7.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 66450.0 հազ.դրամ****8.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 23****9.Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգեր՝ 1** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.*** **Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը:** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*****1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- 10 %-ով****2.Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը- 10** **3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 10%-ով** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ*****Ծրագրի գնահատման համակարգ,****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ** | **Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ, առաջատար մասնագետ****ներ** | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմ-բեր** | **Առկա ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ) .***1**. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում****3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***1. **Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3****2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ - առկա է** |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| ***Ոլորտ2 . Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*****Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ:** | **Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը** |
| ***Ծրագիր 1.******բնական աղետներից առաջացած վնասների վերականգնում*** |
|  ***Ծրագրի նպատակ.*** **Բարելավվել արտակարգ իրավիճակներում գործելու բնակչության իրազեկվածության մակարդակը:** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - բավականինլավ**  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,**  | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմ-բեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսների** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*****Բարձրացել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման հարցերի վերաբերյալբնակիչների իրազեկվածությունը:** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. **Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում տարեկան 1-2 անգամ**

**2.Կազմակերպվող միջոցառումներ /ուսումնավարժություններ/արտկարգ իրավիճակների դեպքերում՝ տարեկան 1-2 անգամ****3.Համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ*****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ** | **Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,**  | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմ- բեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսների** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).*****1.բնական աղետներից առաջացած վնասների վերականգնում****2.Արտակարգ իրավիճակների միջոցառումներ:** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).*****1․Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը2.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝** **6300,0 հազար դրամ****3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| ***Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*** .**Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանումն ու նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը:** | **1.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից** **2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում իրականացվող կանաչապատման աշխատանքներից, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և ներհամայնքային փողոցների մասնակի նորոգման աշխատանքներից**  | **Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից**  |
| ***Ծրագիր 1. Բնակարանային շինարարություն***  | **Ստեղծլ համայնքում երեխաների համար խաղահրապարակներ** | **Ստեղծլ համայնքում երեխաների համար խաղահրապարակներ** |
| ***Ծրագրի նպատակ.*** **Ունենալ համայնքում կանոնավոր գիշերային լուսավորություն, , նորոգված փողոցներ, բազմաբնակարան շենքերի տանիքնենր**  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվող աշխատանքներից** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*** **կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություն-ներ** | **Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,**  | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմ****բեր** | **Համապատասխան****ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1*****Բարելավվել համայնքում գիշերային լուսավորությունը իրականացնել է քաղաքաշինական աշխատանքներ:** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*****Համայնքն ունի գիշերային լուսավորություն գրեթե բոլոր փողոցներում, քաղաքաշինական աշխատանքներն իրականացվում են բավարար,****աշխատանքները կատարվում են 1 տարվա ընթացքում** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ*****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ** | **Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար ներ** | **2021թ. հունվար–2021թ. դեկտեմ բեր** | **ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).*** **1. համայնքի փողոցների լուսավորում** **2. բնակարանային շինարարություն** **3. միջհամայնքային փողոցների ընթացիկ և կապտալ նորոգում** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).*****1.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից** **2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում իրականացվող բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և ներհամայնքային փողոցների մասնակի նորոգման աշխատանքներից** **3.ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, 141169 ,6 հազ. դրամ** |
| ***Ոլորտ 4.կրթություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ*** . **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն** | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակի բարձրացում,****Աշխատողների աշատավարձի վճարում, շենքային պայմանների բարելավում**:  |
| ***Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցկան կրթություն*** |
|  ***Ծրագրի նպատակ.*** ***Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը*** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*.*****Ապահովվել նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայությունների մակարդակի բարձրացումը***  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար****ՀՈԱԿ-նեի տնօրեննր** | **2021 հունվար-2021 դեկտեմ բեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսների** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.******Ապահովվել նախադպրոցական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը***  | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,*** ***ժամկետ).*****1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝ 3****2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝**  **12****3. ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը՝ 40****4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը՝ 375****5.արտադպրոցական հիմնարկում աշխատողների թիվ՝ 18****6. արտադպրոցական հիմնարկում սովորողների թիվ՝ 280****7.մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին –գրեթե ամբողջությամբ****8. Սննդի ապահովումն օրվա ընթացքում-3անգամ****9. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - լավ /հարցումների հիման վրա/** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ*****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ** | **Համայնքի ղեկավար****ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-նեի և արտադպրոցական հիմնարկների տնօրեններ** | **2021 մարտ-2021****դեկտեմ բեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).***1. **Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների պահպանում****2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների զբաղեցրած շենքի և գույքի պահպանում****3. Ծնողական վճարների չափի սահմանում****4. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների գործունեության նկատմամբ հսկողության սահմանում և ուսումնասիրությունների իրականացում**  | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***1**. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 97****2. Ուսումնական հաստատության շենք և գույք** **3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկների պահպանման ծախսեր՝ 126400,0 հազ. դրամ****ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| ***Ոլորտ 5.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| ***Ոլորտային նպատակ .*****Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:**  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)**  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| ***Ծրագրի նպատակ*.****Բարձրացնել մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - բավականին լավ** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար, Մշակույթի տան և <Մեծամորի մարզադպրոց>ՀՈԱԿ-ի տնօրեն**  | **2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսա կան ռեսուրսների**  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.****Բարձրացել է մշակութային ծառայությունների և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը** | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1**.պարի խմբակ հաճախող երեխաների թիվ 30-40****Նկարչության խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝ 18-36****Վոկալի խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝ 18-36****թատերական խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝ 18-36****Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվ 200****2. Անցկացվող մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 10**3**.Պատշաճ կերպով կազմակերպել տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումները** **4.Միջոցառումների կազմակերպում տարվա ընթացքում** **5. գրադարան հաճախողների թիվը` 1220** | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար, Մեծամորի մշակույթի տան, գրադարանի, «մարզադպ րոց» ՀՈԱԿ-ի****«Արվեստի դպրոց» ՀՈԱկ-ի տնօրեններ, համայնքապետարանի աշխատակազ մի առաջատար մասնագետ ներ**  | **2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմ-բեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսա կան ռեսուրսներ** |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).****1.Երիտասարդների ցուցակագրում, այցերի վայրերի ընտրություն****2. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, տոնական միջոցառումների իրականացումը** | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված** **ռեսուրսներ)**1. **Աշխատակազմում ծրագրի իրականաց**

**ման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ -2****2. Համայնքում տարվա ընթացքում** **Կազմակրպվող մշակույթային**  **միջոցառումների թիվ՝ 10****Համայնքի բյուջեով նախատեսված** **Ծախսերը՝ 25660.0 հազ. դրամ** **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** **համայնքի բյուջեի միջոցներ** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ոլորտ 6.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |  |
| ***Ոլորտային նպատակ* .****Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը:** | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***1. **Մատուցված մարզական ծառայու**

**թյունների մասին բնակիչների կարծիքը** **- լավ****2. Ունենալ Վերանորոգված մարզական** **կառույցներ** |
| ***Ծրագիր 1․ Մարզադպրոցի պահպանում*** |
|  ***Ծրագրի նպատակ*.** **Բարելավել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանները:** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*.****Բարեկարգված մարզական և ֆուտբոլային մարզադաշտեր, լողավազան** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար,** **Մարզադպրոց ՀՈԱԿ –ի տնօրեն** | **2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*****Ունենալ բարեկարգ մարզադաշտեր** **Ավելացնել Խաղահրապարակների , մարզական բակերի քանակը** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*****1.Համայնքի ապահովածությունը մարզադաշտերով - 30%****2.Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված մարզադաշտերի վերաբերյալ - լավ****3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը-1տարի** | ***Տեղեկատվա կան աղբյուրներ*****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար,**  | **2021թ. հունվար-****2021թ. դեկտեմբեր** | **Ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ).***1. **1․Մեծամորի մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի պահպանում ,**
2. **2․. Մարզադաշտերի խաղահրապարակների և մարզական բակերի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում**

 | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված եսուրսներ).*****1. Աշխատակազմում ծրագրի իրականաց ման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ - 2****2. Աշխատողների աշխատավարձերի վճարում** **4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 15200,0** **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** **համայնքի բյուջեի միջոցներ**  |
| ***Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| ***Ոլորտային նպատակ.*****Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը** | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****1. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) - այո****2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների կարծիքը իրականացվող ծրագրից- բավարար**  |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  |
| ***Ծրագրի նպատակ.*****Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****Բարելավվել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ**  | **Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար,**  | **2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր** | **Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*****Բարելավվել անապահով ընտանիքներին և բնակչության խոցելի խմբերին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցության մակարդակը** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*****1.Սոց. աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը 90-100****2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - բավարար** **5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի** | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.*****Համայնքի ղեկավար, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ** | **Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,**  | **2021թ. հունվար-2021թ. դեկտեմ բեր** | **Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ)*****1. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և բնակչության խոցելի խմբերի հայտնաբերում****3. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին ստացված դիմումների հաշվառում, քննարկում և աջակցության տրամադրում**  | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*****1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի թիվը՝ - 1****2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո****3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսերը՝ 5000,0 հազ դրամ****ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |  |
| ***Ոլորտային նպատակ .*****Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:** | ***Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*****Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - լավ**  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
|  ***Ծրագրի նպատակ.*** ***Ապահովել*** **համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:** | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*.****Ապահովվել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի տարածքում - 100 %-ով** | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*****կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ** | **Համայնքի ղեկավար,****Մեծամորի բարեկարգում ՀՈԱԿ տնօրեն**  | **2021 հունվար-2021 դեկտեմբեր** | **բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.*****Համայնքի տարածքում կազմակերպել աղբահանություն և սանիտարական մաքրում և ապահովվել շրջակա միջավայրի մաքրությունը:** | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).*****1. Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով – 7560մ3****2.Աղբամանների թիվը - 117****3.Աղբահանությունն իրականացվում է օրական 4.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի****5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի****6.** **Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը, յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ 200 դրամ****7. Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը՝ 76** | ***Տեղեկատվա կան աղբյուրներ*****կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ** | **ՀՈԱԿ տնօրեն Համայնքի ղեկավար,****Մեծամորի բարեկարգում** | **2021 հունվար-2021 դեկտեմբեր** | **բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ** |
| ***Միջոցառումներ (գործողություններ*).****1. Աղբամանների տեղադրում****2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում****3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).*****1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 22****2. Համայնքի սեփական տեխնիկա – առկա է****3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը ՝ 25640.0 հազ․ դրամ****ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |

# **3.Համայնքային գույքի կառավարման 2021 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականության գույքի կառավարման 2021թ. ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը (հա/մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթ** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝** | **ք. Մեծամոր** | **714,69** | **բավարար** | **-** |  |
| 2. | **Բնակավայրերի հողեր** | **ք. Մեծամոր** | **165,09** |  **բավարար** | **Տրված է վարձակալության 0,342** |  |
| 3. | **Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, այդ թվում՝** | **ք. Մեծամոր** | **7,54** | **բավարար** | **-** |  |
| 4.  | **Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ, այդ թվում՝** | **ք. Մեծամոր** | **16,26** | **բավարար** | **-** |  |
| 5. | **Հատուկ պահպանվող տարածքների**  | **ք. Մեծամոր** | **0,13** | **բավարար** | **-** |  |
| 6. | **Ջրային հողեր, այդ թվում՝** | **ք. Մեծամոր** | **7,07** | **բավարար** | **-** |  |
| ***Ընդամենը հողեր*** | ***910,78*** |  | **Տրված է վարձակալության 0,342** |  |
| 7. | **Համայնքապետարանի շենք** | **ք. Մեծամոր** | **1095,3քմ** | **լավ** |  |  |
| 8. | **Մշակույթի տան շենք** | **ք. Մեծամոր** | **-** | **լավ** |  |  |
| 9 | **Մեծամորի մարզադպրոց ՀՈԱԿ շենք** | **ք. Մեծամոր** | **4623,8** | **բավարար** |  |  |
| 10 | **Թիվ 1 մանկապարտեզի շենք** | **ք. Մեծամոր** | **2409,6 քմ** | **լավ** | **Տրված է անհատույց օգտագործման** |  |
| 11 | **Թիվ2 մանկապարտեզի շենք** | **ք. Մեծամոր** | **1658,33 քմ** | **լավ** | **Տրված է անհատույց օգտագործման** |  |
| 12 | **Թիվ 3 մանկապարտեզի շենք** | **ք. Մեծամոր** | **2738,3 քմ** | **լավ** | **Տրված է անհատույց օգտագործման** |  |
| 13 | **Հյուրանոցի շենք** | **ք. Մեծամոր** | **3680,2** | **լավ** |  |  |
| 14 | **ÞáõÏ³՝ µ³óûÃÛ³** | **ք. Մեծամոր** | **445,8 ùÙ** | **լավ** |  |  |
| 15 | **Ð³Ý·ëïÇ ·áïÇ** | **ք. Մեծամոր** | **5684 ùÙ** | **լավ** |  |  |

# 4. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի**

**լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը, հազ.դրամ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետ.բյուջե** | **Դոնոր կազմակեր-****պություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուր ներ** |
|  ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| **1.** | **վարչապարատի պահպանում,**  | **66450,0** | **66450,0** |  |  |  |  |
| **2** | **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | **11470,0** | **11470,0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **77920,0** | **77920,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
| **3** | **Բնական աղետներից առաջացած վնասների վերականգնում** | **2600,0** | **2600,0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6300,0** | **6300,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| **4** | **բնակարանային շինարարություն**  | **106800,0** | **106800,0** |  |  |  |  |
| **5** | **փողոցների լուսավորում** | **9500,0** | **9500,0** |  |  |  |  |
|  | **Միջհամայնքային փողոցների մասնակին և կապիտալ նորոգում** | **24869,6** | **24869,6** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **141169,6** | **141169,6** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Կրթություն*** |
| **6** | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն** | **126400,0** | **126400,0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **126400,0** | **126400,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 5. Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| **7** | **Մշակույթային ծառայություններ** | **25660.0** | **25660.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **25660.0** | **25660.0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
| **8** | **Մարզադպրոցի պահպանում** | **16600.0** | **16600.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **16600.0** | **16600.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7 Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **9** | **Դրամական աջակցություն՝ սոցիալապես անապահով անձանց** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8 Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **1** | **Աղբահանում և սանիտարական մաքրում** | **25640.0** | **25640.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **25640.0** | **25640.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **--** |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը**։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում , ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ** | **22** |  |  |  |
| **Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր**  | **Առկա է** |  |  |  |
| **Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ** | **4** |  |  |  |
| **Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ**  | **3** |  |  |  |
| **Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք** | **Առկա է** |  |  |  |
| **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ /հազ.դրամ/** | **58450.0** |  |  |  |
| **Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ** | **23** |  |  |  |
| **Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգեր՝** | **1** |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | **Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ** | **10%** |  |  |  |
| **3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում** | **10%** |  |  |  |
| **Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %** | **95** |  |  |  |
| **Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %** | **95** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում**  | **լավ** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետ)** | **Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը** | **248** |  |  |  |
| **Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի**  | **1** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | **Ապահովվել աշխատակազմի****բնականոն գործունեությունը:** | **Բավականին լավ** |  |  |  |
| **Բարձրացվել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը:** | **10** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ***ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ*** | **66450.0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում*** |
| ***Ծրագիր 1.******բնական աղետներից առաջացած վնասների վերականգնում*** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1.Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը2.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր** | **լավ** |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | **Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում**  | **Տարեկան1-2 անգամ** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը – բավականին լավ**  | **լավ** |  |  |  |
| **Համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **6300,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| ***Ծրագիր 1. Բնակարանային շինարարություն***  |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից,** **2:Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում իրականացվող կանաչապատման աշխատանքներից,** **3.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և ներհամայնքային փողոցների մասնակի նորոգման աշխատանքներից** | **լավ** |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | **քաղաքաշինական աշխատանքներն իրականացվում են** | **բավարար** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **Համայնքն ունի գիշերային լուսավորություն գրեթե բոլոր փողոցներում**  | **գրեթե ամբողջութ-յամբ** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **աշխատանքները կատարվում են 1 տարվա ընթացքում** | **1 տարի** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | **բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվող աշխատանքներից** | **դրական** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **141169,6** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4.կրթություն*** |
| ***Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցկան կրթություն*** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ***Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).***1**. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝** **2. Ուսումնական հաստատության շենք և գույք** **3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկների** **պահպանման ծախսեր** |  **131****5****126400,0** |  |  |  |
| **Ելքային (քանկական)** | **1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝** **2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝** **3. ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը****4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը****5.արտադպրոցական հիմնարկում աշխատողների թիվ՝** **6. արտադպրոցական հիմնարկում սովորողների թիվ՝**  | **3****12****40****375****43****280** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **1.մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին****2․Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից** | **գրեթե ամբողջութ-յամբ****լավ** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **Սննդի ապահովումն օրվա ընթացքում-** | **3 անգամ** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակի բարձրացում,****Աշխատողների աշատավարձի վճարում, շենքային պայմանների բարելավում**:  | **լավ** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **126400,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 5.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
|  **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ****2. Համայնքում տարվա ընթացքում Կազմակրպվող մշակույթային միջոցառումների թիվ** | **2****10** |  |  |  |
| **Ելքային (քանկական)** | **Պարի խմբակ հաճախող երեխաների թիվ** **Նկարչության խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝** **Վոկալի խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝** **թատերական խմբակ հաճախող երեխաների թիվ՝** **Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվ** | **18-36****18-36****18-36****18-36****200** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **Պատշաճ կերպով կազմակերպել տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումները** | **10** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **Միջոցառումների կազմակերպում տարվա ընթացքում** | **10** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | **Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված մշակութային ծառայություններից** | **լավ** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **Համայնքի բյուջեով նախատեսված** **Ծախսերը**  | **25660,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 6.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
| **Ծրագիր 1. Մարզադպրոցի պահպանում** |
|  **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1. Աշխատակազմում ծրագրի իրականաց ման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝****2. Աշխատողների աշխատավարձեր**  | **2**16600,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանկական)** | **Համայնքի ապահովածությունը մարզադաշտերով**  | **30%** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **Բնակիչների կարծիքը բարեկարգված մարզադաշտերի վերաբերյալ** | **լավ** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **Ծրագրի իրականացման ժամկետը** | **1 տարի** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  **1.Մատուցված**  **մարզական ծառայու** **թյունների մասին բնակիչների կարծիքը** **2. Ունենալ**  **Վերանորոգված**  **մարզական կառույցներ** | **Լավ****1** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **նախատեսված ծախսերի**  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** **համայնքի բյուջեի միջոցներ**  | **16600.0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1․Սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի թիվը****2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,****3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրում** | **1****առկա է****առկա է**  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | **Սոց. աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը** | **90-100** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **Ծրագրի իրականացման ժամկետը**  | **1 տարի** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին**  | **բավարար** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | **1. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում****2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների կարծիքը իրականացվող ծրագրից**  | **Այո****բավարար** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **5000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2021թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | **1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման** **հարցերով զբաղվող** **աշխատակիցների թիվը** 2. **Համայնքի սեփական տեխնիկա** **3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր** | **24****առկա է****առկա է** |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | **1. Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը` տարեկան կտրվածքով** **2.Աղբամանների թիվը** **3.Աղբահանությունը**  **4. Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը, յուրաքանչյուր բնակչի համար** **7. Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը** | **7560 մ3****130****օրական** **200 դրամ****76** |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | **1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին**  | **մասնակի**  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | **Ծրագրի իրականացման ժամկետը**  | **1տարի** |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | **Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)**  | **լավ** |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | **ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **25640,0** |  |  |  |